# Propuesta Técnica y Cotización - Sistema de Gestión Dental

# 1. Caso de Estudio y Problemática

Problema del cliente: La clínica dental requiere modernizar su proceso de gestión de citas, actualmente manual, y mejorar su captación de pacientes mediante presencia digital.

Solución propuesta (MVP):

• Landing Page comercial y responsiva para captación de pacientes.

• Sistema web con módulo de autenticación (Login) exclusivo para 1 usuario.

• Módulo de gestión y control digital de citas (MVP).

• Implementación de base de datos con Seeders y Factories para datos de prueba.

# 2. Estimación de Tiempos (PERT)

| Actividad | Optimista (O) | Probable (M) | Pesimista (P) | Horas PERT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis, Diseño y Landing Page | 12 | 20 | 34 | 21 |
| 2. Proyecto Base y Módulo Login | 6 | 10 | 20 | 11 |
| 3. Módulo de Gestión de Citas (MVP) | 20 | 30 | 46 | 31 |
| 4. Seeders y Datos de Prueba | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 5. Pruebas, Reportes y Despliegue | 8 | 16 | 30 | 17 |

# 3. Memoria de Cálculo

• Fórmula PERT: (O + 4M + P) / 6

• Horas PERT Totales: 21 + 11 + 31 + 6 + 17 = 86 horas

• Contingencia (10% de Horas PERT): 86 * 0.10 = 8.6 horas

• Horas Totales Estimadas: 86 + 8.6 = 94.6 horas

• Capacidad Útil del Equipo: 3 personas * 12 horas/semana * 8 semanas * 0.75 (F.E.)

- 3 * 12 = 36 (horas semanales del equipo)

- 36 * 8 = 288 (horas de disponibilidad total en 2 meses)

- 288 * 0.75 = 216 horas de capacidad útil. (El proyecto de 94.6 hrs es altamente viable y se entregará antes del límite de 2 meses).

# 4. Cotización Financiera

• Costo de Mano de Obra: 94.6 horas * $250.00 MXN = $23,650.00 MXN

• Costos Indirectos (7%): $23,650.00 * 0.07 = $1,655.50 MXN

• Costo Total (Mano de obra + Indirectos + Tecnología): $23,650.00 + $1,655.50 + $2,800.00 = $28,105.50 MXN

• Precio con Margen (20% utilidad): $28,105.50 / (1 - 0.20) = $28,105.50 / 0.8 = $35,131.88 MXN

Resumen Comercial para el Cliente: El costo total del desarrollo, con contingencias, licencias/hosting y margen de ganancia incluido, será de $35,131.88 MXN.